## 체크리스트
안양물류센터 — 차주(코람코라이프로지스) 제출서류·날인·인출일 업무 체크리스트
기준 일정: 10/26 이사회·주총 → 10/27 약정 체결·주금 납입 → 10/28 인출요청 → 10/29 인출·등기 접수. 출처: 세한 신탁등기(10/13)·소유권이전등기(10/22) 필요서류, 태평양 대출 체크리스트. 사본은 원본대조필, 원본 증명서는 3개월 이내 발급분.
진행 현황 | 전체 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 해당없음 | 진행률 | 기한 경과·미완료
No | 단계 | 구분 | 서류·업무 | 부수·금액 | 날인·형식 | 제출처 | 기한 | 담당 | 출처 | 진행상태 | 완료일 | 비고·메모
1 | 1. 발급 서류 | 법인서류 | 법인인감증명서 | 4부 | 원본(3개월 내) | 세한 3부(이전 2·신탁 1), 태평양 1부 | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전)·세한(신탁등기)·태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 10/26~27 발급 권장
2 | 1. 발급 서류 | 법인서류 | 법인등기사항전부증명서 | 3부 | 원본(3개월 내) | 세한 2부(이전 1·신탁 1), 태평양 1부 | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전)·세한(신탁등기)·태평양 체크리스트 | 미착수
3 | 1. 발급 서류 | 납세 | 지방세 납세증명서(신탁등기용) | 1부 | 원본 | 세한 | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 세한(신탁등기) | 미착수 |  | 담보부동산 목록(관양동 934·934-1·912-2 토지, 건물) 정확히 기재
4 | 1. 발급 서류 | 납세 | 국세 완납증명서 | 1부 | 원본 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 인출선행조건
5 | 1. 발급 서류 | 납세 | 지방세 완납증명서 | 1부 | 원본 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 인출선행조건
6 | 1. 발급 서류 | 법인서류 | 사업자등록증 사본 | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
7 | 1. 발급 서류 | 법인서류 | 정관 사본 | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
8 | 1. 발급 서류 | 법인서류 | 이사회의사록 사본(대출약정 체결 승인, 10/26) | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
9 | 1. 발급 서류 | 계좌 | 프로젝트계좌 통장 사본 – 대출금입금계좌(1005-504-949583) | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
10 | 1. 발급 서류 | 계좌 | 프로젝트계좌 통장 사본 – 수입금계좌(1005-104-954081) | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
11 | 1. 발급 서류 | 계좌 | 프로젝트계좌 통장 사본 – 운영계좌(1005-804-963776) | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
12 | 1. 발급 서류 | 계좌 | 프로젝트계좌 통장 사본 – Tranche A 이자유보계좌(1005-504-965088) | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
13 | 1. 발급 서류 | 계좌 | 프로젝트계좌 통장 사본 – Tranche B 이자유보계좌(1005-504-970089) | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
14 | 1. 발급 서류 | 계좌 | 프로젝트계좌 통장 사본 – 보험금수령계좌(1005-204-955717) | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
15 | 1. 발급 서류 | 계좌 | 프로젝트계좌 통장 사본 – 임대차보증금계좌(1005-704-972584) | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
16 | 1. 발급 서류 | 주금 | 주금납입 증빙서류 | 1부 | 사본(원본대조필) | 태평양(대주) | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 10/27 주금 납입 후
17 | 1. 발급 서류 | 주금 | 3종 종류주식 상계합의서 사본 | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 계약금 채권과 주금납입채무 상계
18 | 1. 발급 서류 | 주금 | 3종 종류주식 상계 관련 차주 동의서 사본 | 1부 | 원본대조필 | 태평양(대주) | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
19 | 1. 발급 서류 | 법인서류 | 위임장(법인인감) + 법인인감증명서 + 수임인 신분증 사본 | 필요 시 | 법인인감 | 태평양(대주)·세한 | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 대표이사가 아닌 자가 서명할 때만
20 | 2. 날인 – 소유권이전등기 | 등기 | 등기신청위임장(소유권이전) | 1부 | 법인도장(세한 안내) [법인인감 통일 여부 확인] | 세한 | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전) | 미착수
21 | 2. 날인 – 소유권이전등기 | 신고 | 부동산거래계약신고서 | 1부 | 법인인감 + 간인 | 세한 | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전) | 미착수 |  | 날인본 원본
22 | 2. 날인 – 소유권이전등기 | 신고 | 부동산거래계약신고 위임장 | 1부 | 법인인감 | 세한 | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전) | 미착수
23 | 2. 날인 – 소유권이전등기 | 취득세 | 취득세 신고서 | 1부 | 법인인감 | 세한 | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전) | 미착수
24 | 2. 날인 – 소유권이전등기 | 취득세 | 취득가액 내역표 | 1부 | 법인인감 | 세한 | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전) | 미착수
25 | 2. 날인 – 소유권이전등기 | 취득세 | 계정별원장 | 1부 | 법인인감 | 세한 | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전) | 미착수 |  | 사무수탁사 작성
26 | 2. 날인 – 소유권이전등기 | 취득세 | 지방세 감면신청 위임장 | 1부 | 법인인감 | 세한 | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전) | 미착수
27 | 2. 날인 – 소유권이전등기 | 취득세 | 취득부동산 사용계획서 | 1부 | 법인인감 | 세한 | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전) | 미착수
28 | 2. 날인 – 소유권이전등기 | 계약 | 부동산매매계약서(체결본 원본) | 1부 | 법인인감 | 세한 | 2026-10-28 | 운용역·사무수탁사 | 세한(소유권이전) | 미착수 |  | 10/26 체결본
29 | 3. 날인 – 신탁등기 | 등기 | 등기신청위임장(신탁) | 1부 | 법인인감 | 세한 | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 세한(신탁등기) | 미착수
30 | 3. 날인 – 신탁등기 | 계약 | 부동산담보신탁계약서 및 특약 | 2부 | 법인인감 + 간인(천공) | 우리은행 신탁부(은행 보관용은 등기소 제출) | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 세한(신탁등기) | 미착수 |  | 위탁자·수탁자 각 1부
31 | 4. 날인 – 대출 | 약정 | 담보대출약정서 | 1부 | 법인인감 + 수입인지 35만원 | 태평양 | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 인지세 부담 주체 확인
32 | 4. 날인 – 대출 | 약정 | 예금채권근질권설정계약서 | 1부 | 법인인감 | 태평양 | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
33 | 4. 날인 – 대출 | 약정 | 예금채권근질권설정 통지서(우리은행 앞) | 1부 | 법인인감 + 확정일자 | 우리은행(계좌개설은행) | 2026-10-29 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 확정일자 사본은 인출일 당일 제출
34 | 4. 날인 – 대출 | 약정 | 보험근질권설정계약서 | 1부 | 법인인감 | 태평양 | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
35 | 4. 날인 – 대출 | 약정 | 보험근질권설정 통지서(보험회사 앞) | 1부 | 법인인감 + 확정일자 | 보험회사 | 2026-10-29 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 승계 보험: 서식 가-2
36 | 4. 날인 – 대출 | 수수료 | 수수료약정서 10건(우리은행 주선·참여, 에스비아이 주선, 롯데·우리카드·수협·신협대주단 참여, 키움·엠지 취급, 디비 참여) | 각 1부 | 법인인감 | 각 대주 | 2026-10-27 | 사무수탁사 | 수수료약정서 | 미착수 |  | 롯데캐피탈만 2부 작성
37 | 4. 날인 – 대출 | 인출 | 인출요청서 | 1부 | 법인인감 | 우리은행(대리) | 2026-10-28 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 인출일 10/29 기재
38 | 5. 인출일(10/29) 처리 | 자금 | Tranche A 이자적립금 입금(1005-504-965088) 및 입금증빙 | 1,958,213,686원 | 입금증 | 태평양(대주) | 2026-10-29 | 사무수탁사 | 이자 엑셀 v02 | 미착수 |  | A-2 기준금리 [추정] → 10/26~28 CD 평균으로 확정
39 | 5. 인출일(10/29) 처리 | 자금 | Tranche B 이자적립금 입금(1005-504-970089) 및 입금증빙 | 574,684,930원 | 입금증 | 태평양(대주) | 2026-10-29 | 사무수탁사 | 이자 엑셀 v02 | 미착수
40 | 5. 인출일(10/29) 처리 | 자금 | 기표일 수수료 지급 26건 | 2,894,000,000원 | 이체확인증 | 각 대주 | 2026-10-29 | 사무수탁사 | 이자 엑셀 v02 | 미착수 |  | 기관별 계좌는 통장사본 수령 후 통보
41 | 5. 인출일(10/29) 처리 | 자금 | 취득세 납부 | [금액 확인 필요] | 영수증 | 세한(등기 접수 전) | 2026-10-29 | 사무수탁사 | 세한(소유권이전) | 미착수
42 | 5. 인출일(10/29) 처리 | 제출 | 예금·보험근질권 확정일자 통지서 사본 제출 | 각 1부 | 사본 | 태평양(대주) | 2026-10-29 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수
43 | 6. 인출 후 | 제출 | 보험회사 승낙서(확정일자) 사본 | 1부 | 사본 | 태평양(대주) | 2026-11-09 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 인출 후 7영업일
44 | 6. 인출 후 | 제출 | 계좌개설은행(우리은행) 승낙서(확정일자) 사본 – 3개 계좌 | 각 1부 | 사본 | 태평양(대주) | 2026-11-09 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 인출 후 7영업일
45 | 6. 인출 후 | 제출 | 보험배서증권 원본(근질권 문언 기재) | 1부 | 원본 | 태평양(대주) | 2026-11-12 | 사무수탁사 | 태평양 체크리스트 | 미착수 |  | 인출 후 10영업일
※ 진행상태(노란 칸)는 목록에서 선택: 미착수 / 진행중 / 완료 / 해당없음. 완료=초록, 진행중=파랑, 기한 경과·미완료=주황으로 표시됩니다.
※ 확인 필요: ① 소유권이전 위임장 매수인 날인(세한 '법인도장' 표기) 법인인감 통일 여부 ② 대출약정서 수입인지 35만원 부담 주체 ③ 취득세 금액 ④ A-2 기준금리 확정(10/26~28 CD 평균) 후 이자적립금 금액.
※ 차주 외 서류(KLI 리파이낸싱 동의 공문·종류주식 매입확약서, 매도인 매도용 인감증명서·등기필증 등)는 이 목록에서 제외했습니다.
※ 세한 등기법무지원팀 02-560-5171~2.